## obras
PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2016
OBJETIVO(S) | CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA | PROGRAMA | PROYECTO | ACCIONES | META TOTAL |  | METAS MENSUALES | [11 empty] | INVERSIÓN
[5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  | Mantenimiento de vialidades | bacheo y balizamiento | Bacheos en asfalto/ concreto, pintura trafico, calafateos y nivelaciones | m2 | 840 | METAS MENSUALES FEB: 200; METAS MENSUALES MAR: 200; METAS MENSUALES OCT: 440 | 120000
|  |  | Re nivelación de calles en terracería | Conseguir maquinaria para dar mantenimiento por colonia o por zona de cada comunidad | colonia | 4 | METAS MENSUALES MAR: 4 | 72000
|  |  | Limpieza general después del temporal, en coordinación con servicios públicos | aportación de camión y retroexcavadora | horas | 65 | METAS MENSUALES JUN: 10; METAS MENSUALES JUL: 15; METAS MENSUALES AGO: 15; METAS MENSUALES SEP: 10; METAS MENSUALES OCT: 15 | 27950
|  | supervisión de obra | Supervisar obra por administración directa | Supervisa la obra que tendrá como responsable directo al municipio referente al recurso aplicado de acuerdo a las reglas de operación | semana | 55 | 4.59 | 4.56 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.58 | 4.59
|  |  | supervisar obra concursada o por adjudicación | Supervisa la obra que tendrá como responsable directo al contratista referente al recurso aplicado de acuerdo a las reglas de operación | semana | 55 | 4.59 | 4.56 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.58 | 4.59
|  |  | supervisar apoyos a instituciones con obra directa | Supervisa la obra que tendrá como responsable directo al municipio referente al recurso aplicado propio al 100% | semana | 55 | 4.59 | 4.56 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.58 | 4.59
|  |  | Supervisión de obras o mantenimientos de otros departamentos con equipo y personal | Supervisa los trabajos que el equipo y el personal de campo realizara en apoyo a otros departamentos que requieran ayuda por alguna contingencia o porque lo tienen programado tales como: Capas de tierra para sanear el basurero, incendios, etc. | apoyos | 12 | bar: METAS MENSUALES ENE to METAS MENSUALES DIC
|  | Obra directa | Construcción de obras con apoyo solo en mano de obra | La cuadrilla de campo será dirigida a acciones de apoyo a instituciones laicas, requiriendo su mano de obra, herramientas y personal eventual en caso de ser requerido | semana | 20 | METAS MENSUALES FEB: 3; METAS MENSUALES MAR: 3; METAS MENSUALES ABR: 3; METAS MENSUALES MAY: 3; METAS MENSUALES SEP: 3; METAS MENSUALES OCT: 3; METAS MENSUALES NOV: 2 | 80000
|  |  | Construcción de obra con apoyo en mano de obra y materiales, con recurso de gasto corriente | La cuadrilla de campo será dirigida a acciones constructivas dependiendo de los remanentes que tenga el municipio e integrando personal eventual en caso de ser requerido | semana | 15 | METAS MENSUALES MAR: 2; METAS MENSUALES ABR: 3; METAS MENSUALES MAY: 3; METAS MENSUALES SEP: 3; METAS MENSUALES OCT: 2; METAS MENSUALES NOV: 2 | 150000
|  |  | Construcción de obra con recurso de infraestructura de acuerdo a ministraciones | Se programaran las acciones de obra de acuerdo a las reglas de operación del recurso FAIS 2016 parte de este recurso puede ser concursado. | ministración | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5482908
|  |  | Acciones de obras o mantenimientos por contingencias o programas de otros departamentos con equipo y personal | Egecuta los trabajos que el equipo y el personal de campo realizara en apoyo a otros departamentos que requieran ayuda por alguna contingencia o porque lo tienen programado tales como: Capas de tierra para sanear el basurero, incendios, etc. | apoyos | 7 | [12 empty] | 122500 | bar: METAS MENSUALES MAR to METAS MENSUALES ABR; METAS MENSUALES JUL to METAS MENSUALES NOV
|  | Obra contratada | Construcción de ingreso Zaragoza de carretera federal # 35 a centro histórico primera etapa | Se destinara recurso de gasto corriente para dicha obra mediante la aportación del 40% , acciones a realizar: Reconstrucción de redes de drenaje y agua, reconstrucción de losas de rodamiento, banquetas, machuelos, iluminación y preparaciones para otras ingenieras | obra | 1 | [12 empty] | 2564102.5562 | bar: METAS MENSUALES JUN
|  |  | Construcción de drenaje, descargas, tomas domiciliarias y reposición de recubrimiento con empedrado ecológico y huellas de concreto en la calle Colón en San Miguel de la Paz. | FISE 2016 Se reconstruirán redes de drenaje, tomas y descargas domiciliarias, terracerías, empedrados y banquetas. | obra | 1 | [12 empty] | 1395000 | bar: METAS MENSUALES JUN
|  |  | Construcción de drenaje, descargas, tomas domiciliarias y reposición de recubrimiento con empedrado ecológico y huellas de concreto en la calle Obispo Ramón Godínez | FISE 2016 Se reconstruirán redes de drenaje, tomas y descargas domiciliarias, terracerías, empedrados y banquetas. | obra | 1 | [12 empty] | 1389000 | bar: METAS MENSUALES JUN
|  |  | parque alternativo el seminario 2da etapa | Construcción de la 2da. Etapa del parque el seminario, con mas áreas ´de esparcimiento familiar | obra | 1 | [12 empty] | 2350000 | bar: METAS MENSUALES JUL
|  |  | Construcción de un nuevo rescate de áreas a determinar de acuerdo a escrituraciones y donaciones a nombre del municipio | Se construirá una nueva superficie de esparcimiento y ejercitación para la población. | obra | 1 | [12 empty] | 2400000 | bar: METAS MENSUALES JUN
|  |  | Construcción de la 2da etapa de la obra CDC escritores Mexicanos | dentro de este paquete se construirá la 2da etapa del cdc, calles aledañas al mismo, impartición de talleres y equipamiento del CDC | acción | 1 | [12 empty] | 8400000 | bar: METAS MENSUALES JUL
|  |  | Metropolización 2016 | Construcción de una ruta turística entre Jamay - Ocotlán, proyectada en coordinación para el proyecto ejecutivo entre los dos municipios | obra | 1 | [12 empty] | 11000000 | bar: METAS MENSUALES AGO
|  |  | PEF | [15 empty] | 7500000
|  |  | Las obras restante con recurso federal se sumaran al poa | las obras que se encuentren en posibilidad de manejarse en obra directa serán determinadas por el comité de adjudicación | obra | ?
|  |  | FOPEDEM/FAIP | [15 empty] | 4500000
|  |  | PROYECTO AMBIENTAL | [15 empty] | 30000000
|  | Comprobación de la obra publica | Conformación de expedientes de obra | conformación de expedientes de acuerdo al tipo de contrato y programa de donde se eroga el recurso | semana | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 105600
|  |  | Pruebas de control de calidad de concretos y otras | comprobación de las calidades en los materiales para respaldar expedientes | 6 | 6 | [12 empty] | 60000 | bar: METAS MENSUALES JUN to METAS MENSUALES NOV
|  |  | Tramites Ante uditoria. | Apoyo a viáticos para los Auditores, contralores y dirección de obras para las visitas de obra y respuesta a las observaciones. | semana | 4 | METAS MENSUALES MAR: 4 | 20000
77739060.5562
MEXICO
|  |  | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES COLONIA SAN JOSE EN JAMAY. | [15 empty] | 1115000
|  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAHUTEMOC EN COLONIA LA CASTELLANA DE JAMAY | [15 empty] | 2311000
|  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. | [15 empty] | 977000
|  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, COLONIA EL TROMPO EN JAMAY. | [15 empty] | 1566000
|  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2000, COLONIA EL TROMPO EN JAMAY. | [15 empty] | 1029000
|  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN ITURBIDE, COLONIA EL TROMPO EN JAMAY. | [15 empty] | 591000
|  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE EN LAS CALLES PEDRO MORENO Y PRICILIANO SANCHEZ EN COLONIA CENTRO, SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY. | [15 empty] | 1986000
|  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO EN SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY | [15 empty] | 784000
|  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA ACEVES COLONIA CENTRO EN SAN AGUSTIN, JAMAY. | [15 empty] | 1560000
|  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES HIDALGO Y LOPEZ COTILLA EN LA COMUNIDAD DE MALTARAÑA, JAMAY | [15 empty] | 1033000
|  |  | INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 12952000
|  |  | CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA. | [15 empty] | 3996000
|  |  | CASA DE CULTURA ETAPA IV | [15 empty] | 3989864
|  |  | EQUIPAMIENTO AUDITORIO | [15 empty] | 3996629
Note on T20: www.intercambiosvirtuales.org: De este solo se tomara en cuenta para el municipio el 40% y puede modificarse de acuerdo a la bolsa que tenga la zona y a la repartición.
Note on T23: LA aportación minima del H Ayuntamiento es del 20%
Note on T24: : LA aportación minima del H Ayuntamiento es del 20%
Note on T25: LA aportación minima del H Ayuntamiento es del 20%
Note on T26: El moto no esta definido y se puede modificar