## Relación de OBRAS
OBRAS REALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015.
NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO | EJERCIDO | UBICACIÓN | LOCALIDAD | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA | SUPERFICIE CONSTRUIDA EN METROS LINEALES | BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS | IMPORTE INICIAL DE LA OBRA | IMPORTE FINAL DE LA OBRA | PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA | MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL | AVANCE FISICO DE LA OBA | AVANCE FINANCIERO DE LA OBA | ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA | ACUERDO DE AYUNTAMIENTO | PRESUPUESTO | EXPLOSION DE INSUMOS | FIANZAS | ESTIMACIONES | ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | OBSERVACIONES
1.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO | 50442.01 | 50448.22 | CALLE 5 DE MAYO | JAMAY | 613 | INFRA 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | se construyo una linea de drenaje en 10" con tuberia serie -25, se encofró el 70% de la linea con un concreto de resistencia 100 kg/cm2, se entroncó a una linea existente y se construiran los pozos de visita que se requieran. | GOBIERNO MUN ICIPAL (OBRAS PUBLICAS) | 60 ML. | 64 DIRECTOS Y 50 INDIRECTOS | 50422.01 | 50422.01 | DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | 50422.01 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | APROBADO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA
2.- RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SOBRE LA CARRETERA DE LA CALLE CINCO A LA CALLE UNO EN LA COL. SAN JOSE | 108591.02 | 108595.84 | SOBRE LA CARRETERA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 1 COL. SAN JOSE | JAMAY | 613 | INFRA 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | se construyo una linea de drenaje en 10" con tuberia serie -25, se encofró el 70% de la linea con un concreto de resistencia 100 kg/cm2, se entroncó a una linea existente y se construiran los pozos de visita que se requieran. | GOBIERNO MUN ICIPAL (OBRAS PUBLICAS) | 120 ML. | 20 DIRECTOS Y 200 INDIRECTOS | 108591.02 | 108595.84 | DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | 108591.02 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | APROBADO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | JAMAY | 613 | INFRA 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | GOBIERNO MUN ICIPAL (OBRAS PUBLICAS) |  |  |  |  | DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC.2015 |  |  |  | TERMINADA Y OPERANDO | APROBADO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA
3.- CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GALLO | 64793.98 | 64794.31 | CALLE GONZALEZ GALLO | JAMAY | 613 | INFRA 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | se construyo una linea de drenaje en 10" con tuberia serie -25, se encofró el 70% de la linea con un concreto de resistencia 100 kg/cm2, se entroncó a una linea existente y se construiran los pozos de visita que se requieran. | GOBIERNO MUN ICIPAL (OBRAS PUBLICAS) | 74 ML. | 56 DIRECTOS Y 50 INDIRE CTOS | 64793.98 | 64794.31 | DEL 07 AL 31 DE DIC./2015 | 64793.98 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | APROBADO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA
4.- CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN 2" CALLE 7 COL. SAN JOSE | 57739.48 | 57739.52 | CALLE 7 COL. SAN JOSE | JAMAY | 613 | INFRA 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | Construcción de una linea de agua de 150 mtrs. Con tuberia de 2" rd-26 incluye excavaciones, demoliciones, construcción de atraques de mamposteria, tomas domiciliarias nuevas y reconstrucción de lozas de concreto. | GOBIERNO MUN ICIPAL (OBRAS PUBLICAS) | 105 ML. | 52 DIRECTOS | 57739.48 | 57739.52 | DEL 07 AL 26 DE DIC./2015 | 57739.48 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | APROBADO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA
5.- ELECTRIFICACION EN CALLE SIE TE COL. SAN JOSE | 134919.6 | 134919.6 | CALLE 7 COL. SAN JOSE | JAMAY | 613 | INFRA 2015 | CONTRATADA | construcción de una linea de media tensión para hacer llegar energía por la calle siete de la carretera federal a la calle seis y baja tensión para alimentar la calle siete de la calle seis a la calle ocho de la colonia San José- | DESARROLLO ELECTRICO Y CONSTRUCCION (FRANACISCO JAVIER MEDINA) | 130 ML. | 52 DIRECTOS Y 68 INDIRECTOS | 134919.6 | 134919.6 | DEL 15 AL 30 DE DIC./2015 | 134919.6 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | APROBADO | SI | SI | NO APLICA | SI
6.- CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LAS CALLES OBISPO RAMON GODINEZ Y CALLE GABRIEL COVARRUBIAS | 110617.94 | 110617.23 | CALLE OBISPO RAMON GODINEZ Y GABRIEL COVARRUBIAS | JAMAY | 613 | INFRA 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | se construyo una linea de drenaje en 10" con tuberia serie -25, se encofró el 70% de la linea con un concreto de resistencia 100 kg/cm2, se entroncó a una linea existente y se construiran los pozos de visita que se requieran. | GOBIERNO MUN ICIPAL (OBRAS PUBLICAS) | 156 ML. | 100 DIRECTOS Y 150 INDIRECTOS | 110617.94 | 110617.23 | DEL 07 AL 26 DE DIC./2015 | 110617.94 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | APROBADO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA
7.- CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE CUAUHTEMOC | 21186.77 | 21186.82 | CALLE CUAUHTEMOC | JAMAY | 613 | INFRA 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | se construyo una linea de drenaje en 10" con tuberia serie -25, se encofró el 70% de la linea con un concreto de resistencia 100 kg/cm2, se entroncó a una linea existente y se construiran los pozos de visita que se requieran. | GOBIERNO MUN ICIPAL (OBRAS PUBLICAS) | 42 ML. | 48 DIRECTOS Y 140 INDIRECTOS | 21186.77 | 21186.82 | DEL 07 AL 19 DE DIC. /2015 | 21186.77 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | APROBADO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | JAMAY |  | INFRA 2016 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | GOBIERNO MUN ICIPAL |  | NO APLICA | 0 | [6 empty] | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | JAMAY |  | INFRA 2016 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | GOBIERNO MUN ICIPAL |  | NO APLICA | 0 | [6 empty] | SI | SI
|  |  |  | JAMAY |  | INFRA 2016 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | GOBIERNO MUN ICIPAL |  | NO APLICA | 0 | [6 empty] | SI | SI
|  |  |  | JAMAY |  | INFRA 2016 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | GOBIERNO MUN ICIPAL |  | NO APLICA | 0 | [6 empty] | SI | SI
|  |  |  | JAMAY |  | INFRA 2016 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | GOBIERNO MUN ICIPAL |  | NO APLICA | 0 | [6 empty] | SI | SI
|  |  |  | JAMAY |  | INFRA 2016 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | GOBIERNO MUN ICIPAL |  | NO APLICA | 0 | [6 empty] | SI | SI

## 1.-CALLE 5 DE MAYO
|  |  | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER
|  |  | 50442.01 | 50448.22 | -6.21
MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015
RECURSO 502
[8 empty] | Presupuesto 2015 | Ejercido | Por ejercer
[8 empty] | 50442.01 | 50448.22 | -6.21
[5 empty] | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO
2015
FOLIO DE LA ORDEN DE PAGO | FOLIO DEL SISTEMA | FOLIO DE LA CTA. PUBLICA. | FECHA | NUM . FACTURA | PARTIDA | PROVEDOR | C O N C E P T O |  |  | CANTIDAD
|  |  | 05 DE DIC. 2015 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 05 DE DIC./2015 |  |  | 2517
TRABAJOS REALIZADOS: EXCAVACIONES, LIM PIEZA Y NIVELACION CON MAMPOSTERIA.
|  |  | 12 DE DIC. 2015 |  | 613 |  |  |  |  | 3500
LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DIC./2015
COLOCACION DE TUBERIAS, PREPARACION DE DESCARGAS Y ENCOFRADOS DE MAMPOSTERIA.
|  |  | 16 DE DIC. 2015 | 1337 | 613 | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | TUBERIAS, CODOS, SILLETAS Y PEGAMENTO |  |  | 7501.49
|  |  | 2015-12-19 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 |  |  | 9450
ACARREOS DE MATERIAL RET IROS DE MALEZA, EXCAVACIONES, PLANTILLA DE C. Y COLOCACION DE TUBERIA.
|  |  | 26/12/2015 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DIC. /2015, Colocacion de tuberias, encofrados con mamposteria, const. De registros. |  |  | 7100
|  |  | 2015-12-31 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DIC. /2015, Conexiones a registros existentes, e ncofrados con mamposteria y limpieza gral. |  |  | 3532
[5 empty] | 613 |  | RETENCION DEL 2 AL MILLAR |  |  | 100.88
|  |  | 2015-12-23 | 236 | 613 | YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V. | RENTA DE REVOLVEDORA PARA CONCRETO |  |  | 6279.2
|  |  | 2015-12-22 | 9330 | 613 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S.A. DE C.V. | 2 TRAMOS DE TUBO HIDRAULIC O 6" S-25 |  |  | 1050
|  |  | 2015-12-15 | 9305 | 613 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S.A. DE C.V. | HERRAMIENTA MENOR: MARRO OCTAGONAL 12 L. Y MANGO REPUESTO D/MADERA P/TALACHE |  |  | 452.01
|  |  | 2015-12-24 | 169 | 613 | JOSE DE JESUS FLORES CARDENAS | MATERIALDIVERSO |  |  | 8965.64
[7 empty] | TOTAL |  |  | 50448.22

## 2.- DRENAJE CALLE UNO
|  |  | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER
|  |  | 108591.02 | 108595.84 | -4.82
MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015
RECURSO 502
[8 empty] | Presupuesto 2015 | Ejercido | Por ejercer
[8 empty] | 108591.02 | 108595.84 | -4.82
[5 empty] | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE QUE ESTA SOBRE CARRETERA ENTRE CALLE UNO COL. SAN JOSE |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2015
FOLIO DE LA ORDEN DE PAGO | FOLIO DEL SISTEMA | FOLIO DE LA CTA. PUBLICA. | FECHA | NUM. FACTURA | PARTIDA | PROVEDOR | C O N C E P T O |  |  | CANTIDAD
|  |  | 15 DE DIC./2015 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 05 DE DIC./2015 |  |  | 2083
TRABAJOS REALIZADOS: EXCAVACIONES, LIM PIEZA Y NIVELACION CON MAMPOSTERIA.
|  |  | 12/DIC,/2015 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DIC./2015 |  |  | 4000
[7 empty] | EXCAVACIONES, LIMPIEZA,DEMOLICIONES,ENCA,ENCAMADOS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS. |  |  |  | 0
|  |  | 12/DIC,/2015 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DIC./2015 |  |  | 4500
EXCAVACIONES, LIMPIEZA,DEMOLICIONES,ENCA,ENCAMADOS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS.
|  |  | 2015-12-16 | 1336 | 613 | HIDRAULICOS TRUJILLO | 114 ML. TUBERIA DE 10" DE PVC ALCANTARILLADO S-25 |  |  | 19505.4
|  |  | 2015-12-19 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DIC./2015, CONST. DE REGISTROS, COLOCACION DE TUBERIAS, EXCAV. ENCAMADOS Y ENCOFRADOS |  |  | 10400
|  |  | 2015-12-26 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DIC./2015, reconstruccion de maposteos, encamados, colocacion de tuberia , encofrados, rellenos manuales. |  |  | 13200
|  |  | 2015-12-31 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 28 AL 31 DE DIC./2015, limpiezas manuales, encofrados, rellenos compactaciones, concluision de registros, conexicones a pozo final ly limpieza. |  |  | 6265
[5 empty] | 613 |  | RETENCION DEL 2 AL MILLAR |  |  | 217.18
|  |  | 2015-12-15 | 9304 | 613 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S.A. DE C.V. | HERRAMIENTA MENOR: TALACHO HACHA 5 L. PALA T 2000 M.LARGO Y PALA TRU GLASS CUADRADA M. LARGO |  |  | 1342
|  |  | 2015-12-15 | 1328 | 613 | HIDRAULICOS TRUJILLO |  |  |  | 2053.2
TUBERIA DE 10"
|  |  | 2015-12-23 | 235 | 613 | YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V. |  |  |  | 20650.06
RENTA DE MAQUINARIA
|  |  | 2015-12-24 | 168 | 613 | JOSEDEJESUSFLORESCARDENAS |  |  |  | 24380
MATERIALDIVERSO
[7 empty] | TOTAL |  |  | 108595.84

## 3.- DRENAJE GLEZ. GALLO
|  |  | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER
|  |  | 64793.98 | 64794.31 | -0.33
MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015
RECURSO 502
[8 empty] | Presupuesto 2015 | Ejercido | Por ejercer
[8 empty] | 64793.98 | 64794.31 | -0.33
[5 empty] | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GALLO
2015
FOLIO DE LA ORDEN DE PAGO | FOLIO DEL SISTEMA | FOLIO DE LA CTA. PUBLICA. | FECHA | NUM. FACTURA | PARTIDA | PROVEDOR | C O N C E P T O |  |  | CANTIDAD
|  |  | 2015-12-12 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 7 AL 12 DE DIC. /2015 |  |  | 8000
[7 empty] | LIMPIEZA DE MALEZA, TRAZO, E XCAVACIONES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 56793.98
|  |  | 2015-12-15 | 1331 | 613 | HIDRAULICOS TRUJILLO | 72 ML. TUBERIA DE 10" PVC S-25 PARA ALCANTARILLADO |  |  | 12319.2
|  |  | 2015-12-19 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DIC. /2015. EXCAVACIONES, CONST. DE POZOS DE VISITA, ENC. Y COLOCACION DE TUBERIAS, ENCOFRADOS. |  |  | 8000
|  |  | 2015-12-26 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DIC. /2015. CONSTRUCCION DE TUBERIAS, ENCOFRADOS Y CONST. DE POZOS DE VISITA |  |  | 8000
|  |  | 2015-12-31 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 28 AL 31 DE DIC. /2015. INTERC ONEXION A POZOS EXISTENTES, RELLENOS Y LIMPIEZA. |  |  | 4050
[5 empty] | 613 |  | RETENCION DEL 2 AL MILLAR |  |  | 129.58
|  |  | 2015-12-23 | 755 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY | TEPETAYE Y TRABAJO DE RETROEXCAVADORA |  |  | 4092.6
56793.98
|  |  | 2015-12-23 | 751 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY | MATERIAL DIVERSO |  |  | 4781.32
|  |  | 2015-12-23 | 746 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY | MATERIAL DIVERSO |  |  |  | 52012.66
5381.18
|  |  | 2015-12-23 | 746 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY | MATERIAL DIVERSO |  |  |  | 51412.8
|  |  | 2015-12-23 | 746 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY | MATERIAL DIVERSO
|  |  | 2015-12-23 | 746 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY | MATERIAL DIVERSO |  |  |  | 51412.8
|  |  | 2015-12-23 | 238 | 613 | YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V |  |  |  | 8760.43
[7 empty] | RENTA DE MAQUINARIA |  |  |  | 42652.37
|  |  | 2015-12-23 | 753 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY |  |  |  | 1280
[7 empty] | CARRETILLA |  |  |  | 41372.37
41372.37
[7 empty] | TOTAL |  |  | 64794.31

## 4.- LINEA DE AGUA CALLE 7
|  |  | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER
|  |  | 57739.48 | 57739.52 | -0.04
MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015
RECURSO 502
[8 empty] | Presupuesto 2015 | Ejercido | Por ejercer
[8 empty] | 57739.48 | 57739.52 | -0.04
[5 empty] | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN 2" CALLE SIETE COL. SAN JOSE
2015
FOLIO DE LA ORDEN DE PAGO | FOLIO DEL SISTEMA | FOLIO DE LA CTA. PUBLICA. | FECHA | NUM . FAC TURA | PARTIDA | PROVEDOR | C O N C E P T O |  |  | CANTIDAD
|  |  | 2015-12-12 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DIC. /2015 |  |  | 10800
[7 empty] | TRAZOS DESPALMES MANUALES, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MANUALES. |  |  |  | 46939.48
|  |  | 2015-12-19 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DIC. /2015, |  |  | 10800
|  |  | 2015-12-26 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DIC. /2015 |  |  | 8700
|  |  | 2015-12-15 | 1330 | 613 | HIDRAULICOS TRUJILLO | TUBERIAS, CODOS, ABRAZADERAS, ADAPTADOR, TAPON Y MANGUERA |  |  | 6672.32
[5 empty] | 613 |  | RETENCION DEL 2 AL MILLAR |  |  | 115.47
|  |  | 2015-12-23 | 239 | 613 | YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V. | RENTA DE REVOLVEDORA PARA CONCRETO |  |  | 4814.44
|  |  | 2015-12-21 | 742 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY | 3 TONELADAS DE CEMENTO GRIS |  |  | 7800
|  |  | 2015-12-21 | 743 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY |  |  |  | 8037.29
[7 empty] | MATERIAL DIVERSO: CAL, ARENA DE RIO, GRAVA PIEDRA Y HERRAMIENTA MENOR. |  |  |  | 38902.19
46939.48
[7 empty] | TOTAL |  |  | 57739.52

## 5.- ELECTRIFICACION CALLE 7
|  |  | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER
|  |  | 134919.6 | 134919.6 | 0
MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015
RECURSO 502
[8 empty] | Presupuesto 2015 | Ejercido | Por ejercer
[8 empty] | 134919.6 | 134919.6 | 0
[5 empty] | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIETE COL. SAN JOSE
2015
FOLIO DE LA ORDEN DE PAGO | FOLIO DEL SISTEMA | FOLIO DE LA CTA. PUBLICA. | FECHA | NUM . FAC TURA | PARTIDA | PROVEDOR | C O N C E P T O |  |  | CANTIDAD
134919.6
|  |  | 2015-12-18 | 253 | 613 | DESARROLLO ELECTRICO Y CONSTRUCCION | ESTIMACION 1 ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 7 |  |  | 60713.82
|  |  | 2015-12-14 | 250 | 613 | DESARROLLO ELECTRICO Y CONSTRUCCION | ANTISIPO DEL 50% EXTENSION DE LINEA |  |  | 67459.8
|  |  | 2015-12-23 | 255 | 613 | DESARROLLO ELECTRICO Y CONSTRUCCION |  | FINIQUITO DE ELECTRIFICACION |  | 6745.98
#REF!
[7 empty] | TOTAL |  |  | 134919.6

## 6.- DRENAJE OBISPO RAMON G. (2
|  |  | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER
|  |  | 110617.94 | 110617.23 | 0.71
MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015
RECURSO 502
[8 empty] | Presupuesto 2015 | Ejercido | Por ejercer
[8 empty] | 110617.94 | 110617.23 | 0.71
[5 empty] | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE OBISPO RAMON GODINEZ Y GABRIEL COVARRUBIAS
2015
FOLIO DE LA ORDEN DE PAGO | FOLIO DEL SISTEMA | FOLIO DE LA CTA. PUBLICA. | FECHA | NUM, DE FACTURA | PARTIDA | PROVEDOR | C O N C E P T O |  |  | CANTIDAD
|  |  | 2015-12-12 |  | 613 |  | lista de raya DEL 07 AL 12 DE DIC. /2015 |  |  | 10900
[7 empty] | DEMOLICION DE LOZAS DE CONCRETO, EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO II Y III, CONST. DE MAMPOSTERIAS. |  |  |  | 99717.94
|  |  | 2015-12-15 | 1332 | 613 |  |  |  |  | 16286.4
[7 empty] | 156 ML. TUBERIA DE 8" PVC ALCANTARILLADO S-25 |  |  |  | 83431.54
|  |  | 2015-12-15 | 1329 | 613 |  | 156 ML. TUBERIA DE 8" PVC ALCANTARILLADO S-25 |  |  | 1879.2
|  |  | 2015-12-19 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DIC. /2015 |  |  | 10900
|  |  | 2015-12-26 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DIC. /2015 |  |  | 10660
[7 empty] | RETENCION DEL 2 AL MILLAR |  |  | 221.23
|  |  | 2015-12-23 | 240 | 613 | YUNITZI INGENIERIA | RENTA DE MAQUINARIA |  |  | 21830.3
|  |  | 2015-12-24 | 464 | 613 | MATERIALES TOÑILLO | M ATERIAL DIVERSO |  |  | 14431.7
11008.4
|  |  | 2015-12-24 | 463 | 613 | MATERIALES TOÑILLO | M ATERIAL DIVERSO |  |  |  | 88709.54
12500
|  |  | 2015-12-24 | 462 | 613 | MATERIALES TOÑILLO | M ATERIAL DIVERSO |  |  |  | 70931.54
|  |  | 2015-12-24 | 464 | 613 | MATERIALES TOÑILLO | M ATERIAL DIVERSO
|  |  | 2015-12-24 | 464 | 613 | MATERIALES TOÑILLO | M ATERIAL DIVERSO |  |  |  | 70931.54
[7 empty] | TOTAL |  |  | 110617.23

## 7.- DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC
|  |  | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER
|  |  | 21186.77 | 21186.82 | -0.05
MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015
RECURSO 502
[8 empty] | Presupuesto 2015 | Ejercido | Por ejercer
[8 empty] | 21186.77 | 21186.82 | -0.05
[5 empty] | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC
2015
FOLIO DE LA ORDEN DE PAGO | FOLIO DEL SISTEMA | FOLIO DE LA CTA. PUBLICA. | FECHA | NUM. FACTURA | PARTIDA | PROVEDOR | C O N C E P T O |  |  | CANTIDAD
|  |  | 2015-12-12 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL L07 AL 12 DE DIC. /2015 |  |  | 5100
[7 empty] | DEMOLILCION DE LOZAS Y GRADAS, EXCAVACIONES MANUALES SOBRE SUELO TIPO III, PREPARACION DE PLANTILLA ETC. |  |  |  | 16086.77
|  |  | 2015-12-19 |  | 613 |  | LISTA DE RAYA DEL L 14 AL 1 9 DE DIC. /2015 |  |  | 5100
[7 empty] | COLOCACION DE TUBERIAS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, RECONSTRUCCION DE GRADAS Y REC. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS |  |  |  | 10986.77
|  |  | 2015-12-15 | 1333 | 613 | HIDRAULICOS TRUJILLO | 42 ML. TUBERIA DE 8" PVC, ALCANTARILLADO S-25 |  |  | 4384.8
11701.97
[5 empty] | 613 |  | RETENCION DEL 2 AL MILLAR |  |  | 42.37
|  |  | 2015-12-23 | 237 | 613 | YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V. | RENTA DE REVOLVEDORA PARA CONCRETO |  |  | 1697.61
|  |  | 2015-12-23 | 752 | 613 | LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY | MATERIAL DIVERSO |  |  | 4862.04
#REF!
[7 empty] | TOTAL |  |  | 21186.82